Методические рекомендации по организации помощи семьям участников и ветеранов СВО в рамках празднования дня народного единства

Концепция акции:

Название: "Единство в помощи: вместе с семьями героев"

Девиз: "Сила народа - в поддержке тех, кто защищал наше единство"

Основные направления помощи:

- "Теплый прием" - торжественно-благотворительные мероприятия:

- организация праздничных обедов/ужинов для семей;

- вручение памятных подарков и благодарственных писем;

- концерты с участием местных творческих коллективов;

- фотовыставки "Герои нашего времени".

- "Народная забота" - адресная материальная помощь:

- сбор и распределение продуктовых наборов

- организация "Социального марафона" по сбору средств

- зимняя подготовка жилья (утепление, отопление)

Этапы реализации

Этап 1. Подготовительный (15-31 октября):

1. Составление списков семей, нуждающихся в помощи.

2. Формирование рабочих групп и распределение обязанностей.

3. Информационная подготовка населения.

4. Сбор ресурсов и формирование подарочных наборов.

Этап 2. Основной (1-4 ноября):

1. Выездные бригады помощи по адресам семей.

2. Проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Организация горячей линии и консультационных пунктов.

4. Работа волонтерских центров сбора помощи.

Этап 3. Заключительный (5-7 ноября):

1. Подведение итогов акции.

2. Анализ обратной связи от семей.

3. Разработка планов дальнейшей поддержки.

5. Благодарность участникам.

Проведение акции помощи в День народного единства станет практическим воплощением идеи общенациональной солидарности и продемонстрирует единство общества в поддержке защитников Отечества.