Проект

План общереспубликанских мероприятий

по подготовке и проведению празднования 81-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Республике Бурятия

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |  |
|  | Проведение проверок условий жизни всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны, и принятие мер по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому. | В течение года | - | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Оказание единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам УВОВ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из средств республиканского бюджета на заявительной основе. | В течение года | - | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Оздоровление ветеранов ВОВ на базе гериатрического отделения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. | В течение года | - | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Организация волонтерской помощи ветеранам ВОВ в уборке квартир, частных домов, дворовых территорий, оказание парикмахерских услуг на дому. | В течение года | - | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Организация работы консультационных пунктов в отдаленных районах республики. | В течение года | - | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Чествование ветеранов ВОВ с традиционно считающимися юбилейными Днями рождения, начиная с 90-летия с посещением на дому и вручением памятных подарков. | В течение года | - | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Работа по реализации постановления Правительства РБ № 138 от 22.05.2006 «Об утверждении порядка предоставления жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов». | В течение года | - | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Организационная работа по персональным поздравлениям от Главы Республики Бурятия ветеранам ВОВ в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | В течение года | - | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, включая диспансеризацию. | В течение года | - | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
|  | Бесперебойное лекарственное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны. | В течение года | - | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
|  | Городская волонтерская акция «Ветеран живет рядом с нами» | Апрель-май | Г. Улан-Удэ | Управление по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ |
| II. Мероприятия, посвященные юбилейным датам военной истории России |  |  |  |  |
|  | Парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2026 | Площадь Советов г. Улан-Удэ | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Церемония полуденного выстрела из сигнального орудия, посвященная Дню Победы | 9 мая 2026 | Ул Лысогорская 83б | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Урок мужества «Памяти Олега Кошевого». Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Олега Васильевича Кошевого | 21 апреля 2026 | Посольская сельская библиотека в Кабанском районе | Администрация МО Кабанский район |
|  | Исторический час «Маршал Жуков» (130 лет со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (1896 год) | 22 апреля 2026 | МБУК «ЦБС МО «Тункинский район» | Администрация МО Тункинский район |
|  | 135 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940) приуроченный к 81-й годовщине ВОВ «Читаем Булгакова». | 15 мая 2026 | Нижне-Иволгинская СОШ | Администрация МО Иволгинский район |
|  | Открытие краеведческого музея к 110-летию со дня рождения Г.А. Гармаева, Героя Советского Союза: - конкурс чтецов -патриотическая акция «Первый герой». | Июнь 2026 | с. Верхний Торей в Джидинском районе | Администрация МО Джидинский район |
|  | Литературно-музыкальная гостиная «Синий платочек». День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. | 22 июня 2026 | Барагханский СДК Дом культуры, центральная площадь | Администрация МО Курумканский район |
|  | Круглый стол «Уроки воинской славы» с приглашением музееведа Исторический квест «Дорогами славы» | 3 сентября 2026 | Барагханский СДК | Администрация МО Курумканский район |
|  | Краеведческий час «Улицы героев» | 29 ноября 2026 | Барагханский СДК Памятник воинам-барагханцам. Сельская библиотека | Администрация МО Курумканский район |
| III. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Выставка, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 14 апреля 2026 | ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Торжественный митинг «Нет у Отечества нашего более светлого праздника» у памятника Воинам Бурятии, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 6 мая 2026 | пл. Комсомольская | Администрация Железнодорожного район г. Улан-Удэ, МАУ «Городской культурный центр» |
|  | Торжественный митинг, возложение венков, цветов и гирлянд у Мемориала на братской могиле Героев Советского Союза и воинов, умерших в госпиталях г. Улан-Удэ от ранений на фронтах Великой Отечественной войны | 7 мая 2026 | мкр. Горького | Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ |
|  | Торжественный митинг и Церемония возложения венков и цветов | 8 мая 2026 | Мемориал Победы, Памятник Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому | Комитет по социальной и молодежной политике, Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ |
|  | Митинг-концерт «Победный май» | 09 мая 09.00 час. | Площадь Славы | Комитет по культуре, МАУ «Городской культурный центр» |
|  | Митинг-реквием «Мы этой памяти верны…» | 09 мая 11.00 час. | Сквер «Никто не забыт, ничто не забыто» возле МАКДУ ДК «Забайкальский» | Комитет по культуре, МАКДУ ДК «Забайкальский» |
|  | Республиканская «Вахта Памяти» | Май 2026 | - | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Городская акция «Свеча памяти» | 22 июня | Мемориал Победы | Комитет по культуре, МАУ «Центр культуры и досуга» г. Улан-Удэ |
|  | Военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, 5-го ВДК, по поиску без вести пропавших бойцов и командиров Рабоче-крестьянской Красной армии | В течение года | - | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 1939 года на р. Халхин-Гол (Монголия) по поиску без вести пропавших бойцов и командиров Рабоче- крестьянской Красной армии | В течение года | - | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Организация смотра-конкурса первичных ветеранских Республиканского совета ветеранов на звание «Лучшая первичная организация ветеранов» к 81-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов | В течение года | г. Улан-Удэ | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
| IV. Мероприятия в сфере образования, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |
|  | Занятие Великая Победа с брейн-рингом «Эхо Победы». | апрель – май (по заявкам) | ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Лекции «Вклад Бурятии в Великую Победу» | Апрель-май (по заявкам) | ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | «Нам нужна одна Победа» - о героях Бурятии – участниках СВО для учащихся школ, студентов ССУЗов и ВУЗов (виртуальный концертный зал) | апрель – май (по заявкам) | АУК РБ «Бурятская государственная филармония» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Городская военно-спортивная игра «Наследники Победы» среди студентов | 16 апреля 2026 г. | ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» | Управление по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, МАУ «Молодежный центр г. Улан-Удэ», ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», ООГДДиМ «Движение Первых» |
|  | Пешеходная экскурсия «Война. Победа. Память.». | с 23.04.2026 (по заявкам) | Музей истории г. Улан-Удэ | Комитет по культуре, МАУ «Музей истории города Улан-Удэ» |
|  | Всероссийская акция «Георгиевская лента» | 23 апреля – 9 мая 2026 | Центральные улицы городов, поселений | Республиканское агентство по делам молодежи |
|  | Всероссийская акция «Диктант Победы» | 24 апреля 2026 | - | Республиканское агентство по делам молодежи, Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Патриотическая акция «Красная нить Победы». | 27 апреля -11 мая (по заявкам) | Музей истории города Улан-Удэ | Комитет по культуре, МАУ «Музей истории города Улан-Удэ» |
|  | Проведение интерактивной программы «Победа в сердцах» и патриотической акции «Красная нить Победы». | 27 апреля – 11 мая 2026 | Музей истории г. Улан-Удэ | Комитет по культуре, МАУ «Музей истории города Улан-Удэ» |
|  | Книжные выставки, экспозиции, интерактивные экскурсии, мастер-классы, уроки мужества, встречи, беседы, литературно-музыкальные и информационные часы, вечера памяти. | c 27 апреля 2026 | Учреждения культуры, образования | Администрации МСУ Республики Бурятия |
|  | Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» | 29 апреля | СОШ № 55 | Комитет по культуре, МАУ ЦБС г. Улан-Удэ |
|  | Кибер-турнир «Стальное Братство. Сила в Единстве» | 2 мая 2026 | ТРЦ «ФОРУМ» г. Улан-Удэ | Республиканское агентство по делам молодежи Управление по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, МАУ «Молодежный центр г. Улан-Удэ» |
|  | XV велопробег «Звезда Победы», посвященный 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 360-летию г. Улан-Удэ | 2 мая 2026 г. | пл. Славы, Бюст В.Б. Борсоеву, Мемориальный комплекс умершим от ран в госпиталях – Мемориал Победы | Управление по делам молодёжи Комитета по социальной и молодежной политике, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре, Администрации районов г. Улан-Удэ |
|  | Велопробег «Километры Победы» | 3 мая 2026 | г. Гусиноозерск Селенгинский район | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы | 6-7 мая 2026 | РЦЕ «Патриот» г. Улан-Удэ | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | 17-ая международная акция по поддержке детского чтения «Читаем детям о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» | 06-07 мая | Библиотеки-филиалы МАУ «ЦБС»» | Комитет по культуре, МАУ «ЦБС» |
|  | Республиканский турнир по боксу памяти Героя Советского Союза гвардии капитана Дармы Жанаевича Жанаева | 6-8 мая 2026 | с. Хоринск Хоринского района | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | 48 - й Республиканский турнир по боксу, памяти Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне | 6-8 мая 2026 | с. Бичура, Бичурский район | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | Республиканская акция «Вальс Наследников Победы» | 7 мая 2026 | Площадь Советов г. Улан-Удэ | Республиканское агентство по делам молодежи |
|  | Всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти Героя Советского Союза, гвардии капитана Д.Ж. Жанаева | 7 -9 мая 2026 | Спортивный комплекс им. Б-Д. Б. Рыбдылова с.Кижинга | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | Патриотическая акция «Бессмертный автополк» | 8 мая 2026 | Центральные улицы городов, поселений | Республиканское агентство по делам молодежи |
|  | «Республиканский турнир по миниволей «Кубок Победы» | 8 мая 2026 | Физкультурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ ФСК | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | Городской Марш юных патриотов | 8 мая 2026 | Площадь Советов г. Улан-Удэ – Мемориал Победы | Комитет по образованию, МАУДО «Городской Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» |
|  | Кубок Победы по волейболу, дартс среди ветеранов | 8-10 мая 2026 | г.Улан-Удэ | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | Праздничный концерт «Синий платочек» | 9 мая 2026 | Площадь Революции г. Улан-Удэ | Республиканское агентство по делам молодежи |
|  | Всероссийская акция «Рекорд Победы» | 9 мая 2026 | Площадь Революции г. Улан-Удэ | Республиканское агентство по делам молодежи |
|  | Всероссийская акция «РЕКОРД ПОБЕДЫ» по гиревому спорту | 9 мая 2026 | Площадь Революции | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | Городские соревнования по запуску кордовых моделей самолетов (копий и полукопий). | 9 мая 2026 | Кордодром п. Авиазавод | Комитет по образованию, МБУДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ» |
|  | Традиционный турнир по борьбе дзюдо памяти Героя Советского Союза С.Н. Орешкова. | 10 мая 2026 | Спортивный зал ГДДЮТ, ул. Бабушкина, 2 | Комитет по физической культуре и спорту, МАУ ДО «Иппон», РОО «Федерация дзюдо РБ» |
|  | Открытый фестиваль инженерно-технического творчества «Марш Победы». | 15 мая 2026 | Дом творчества Октябрьского района города Улан-Удэ» (проспект Строителей, 60) | Администрация г. Улан-Удэ, МБУДО «Дом творчества Октябрьского района города Улан-Удэ» |
|  | Фестиваль Советского района «Сила. Честь. Мужество» | 15 мая 2026 г. | МАУ ДО «СШОР №10» | Управление по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, МАУ «Молодежный центр г. Улан-Удэ», Администрация Советского района г. Улан-Удэ |
|  | Межрегиональный турнир по вольной борьбе в памяти Героя Социалистического Труда Б.Т. Доржиевой | 15 мая 2026 | с. Бом Мухоршибирский | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | Международной турнир по ушу «Память», посвященный Победе в ВОВ | 22-23 мая 2026 | г. Улан-Удэ, ФСК | Министерство спорта Республики Бурятия |
|  | Конкурс патриотической песни «Салют Победы» среди молодежи Железнодорожного района | май | Г. Улан-Удэ | Управление по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, МАУ «Молодежный центр г. Улан-Удэ», Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ |
|  | Книжные выставки, экспозиции, интерактивные экскурсии, мастер-классы, уроки мужества, встречи, беседы, литературно-музыкальные и информационные часы, вечера памяти. | По отдельному расписанию | МАУ ЦБС г. Улан-Удэ | Комитет по культуре, МАУ ЦБС г. Улан-Удэ |
|  | Классные часы, уроки памяти, мастер-классы, выставки работ художественного отделения | По отдельному расписанию | ДШИ г. Улан-Удэ | Комитет по культуре, ДШИ г. Улан-Удэ |
|  | Проведение патриотической акции «Огонь победы» | В течение года | Республика Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Республиканский фестиваль детского творчества «Мы - внуки Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | В течение года | г. Улан-Удэ | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Республиканский этап Всероссийской Военно- спортивной игры «Сполох» | В течение года | г. Улан-Удэ | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Проведение тематических классных часов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с приглашением ветеранов войны и труда | В течение года | г. Улан-Удэ | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Тематические выставки в школьных музеях | В течение года | Республика Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Республиканский конкурс на лучшее знание государственной символики России и Республики Бурятия среди школьников образовательных организаций. | В течение года | г. Улан-Удэ | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Фестивали солдатской песни, патриотической песни. | В течение года | Республика Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Школьные конкурсы чтецов и участие в районных конкурсах детского творчества. | В течение года | Республика Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Выставки - панорамы стенгазет, плакатов, рисунков «Праздник Победы». | В течение года | Республика Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Районные конкурсы «Строевой подготовки и парадной песни». | В течение года | Республика Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Патриотическая акция «Сад памяти». | В течение года | Республика Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|  | Проведение «Уроков мужества», посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | В течение года | Республика Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
| V. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
|  | «А зори здесь тихие...» (подростковый спектакль) | Апрель-май | ГАУК РБ «Государственным русским драматическим театром им. Н.А.Бестужева» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Интерактивная программа «Победа в сердцах» | 27 апреля -11 мая (по заявкам) | Музей истории города Улан-Удэ | Комитет по культуре, МАУ «Музей истории города Улан-Удэ» |
|  | Международная акция «Георгиевская лента» | 23 апреля – 9 мая 2026 | г. Улан-Удэ | Республиканское агентство по делам молодежи, Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Концерт ко дню Победы «Я вернусь» | 29 апреля | АУК РБ «Государственный бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Автопробег, посвященный празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | Май | АО «УУАЗ» - Мемориал победы | АО «УУАЗ», Плисовская С.А. (Минпром) |
|  | Концерт «Вальс Победы» | Май | ГАУК РБ «Государственным русским драматическим театром им. Н.А.Бестужева» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Традиционный велопробег «Звезда Победы» | 02 мая 2026 | пл. Славы, Бюст В.Б. Борсоеву, Мемориальный комплекс умершим от ран в госпиталях –Мемориал Победы | Администрация г. Улан-Удэ |
|  | Громкие чтения поэтических произведений «Победа – одна на всех!» | 04 – 07 мая | ЦГБ им. И. К. Калашникова, ул. Ленина, д.17 | Комитет по культуре, МАУ ЦБС г. Улан-Удэ |
|  | Концерты во дворах «Фронтовые бригады». | 05 мая | По адресам проживания участников ВОВ | Комитет по культуре, Муниципальные учреждения культуры |
|  | Театрализованный концерт-спектакль «В память» | 5 мая 2026 г. в 14.00 ч. и 17.00 ч. | АУК РБ «Бурятская государственная филармония» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Мастер-класс «Голубь мира – голубь Победы!» | 05 мая 10.00 час. | ул. Геологическая, д. 15, помещение библиотеки-филиала № 13 | Комитет по культуре, МАУ ЦБС г. Улан-Удэ |
|  | Музыкальный спектакль ТМТ «Забава» «Этот День Победы!» | 05 мая 15.00 час. | КДЦ «Рассвет» | Комитет по культуре, МАУ ТМТ «Забава» |
|  | Концерт «Наша сила-Наша песня» | 5-7 мая 2026 18:30 | ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Театрализованный концерт «Вальс Победы» | 6 мая 2026г. в 12:00; 14:00 7 мая 2026г. в 14:00 | АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Концертная программа «С праздником Великой Победы!» | 06 мая 12.00 час. | мкр. Аэропорт, 11 ДК «Авиатор» | Комитет по культуре, МАКДУ "Дом культуры "Авиатор", Администрация Советского района |
|  | Премьера спектакля «Русские не сдаются- буряты не бегут» по пьесе бурятского драматурга Болота Ширибазарова | 6 мая 2026 в 18.30 | ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А.Бестужева» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Концерт «Песни военных лет» | 6 и 7 мая 2026 в 18.30 | ГАУК РБ «Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Театрализованный концерт «День, когда время остановилось…» | 7 мая 2026 | ГДДЮТ ул. Бабушкина, 2 | Администрация г. Улан-Удэ |
|  | Концертная программа «Моя Победа!» | 07 мая 13.00 час. | МБКДУ ДК им. А.П. Вагжанова | Комитет по культуре, МБКДУ ДК им. А.П. Вагжанова, Администрация Советского района |
|  | Праздничный концерт «Под ярким салютом Великой Победы!» | 07 мая 17.00 час. | МАУ КДЦ «Заречный» | Комитет по культуре, МАУ КДЦ "Заречный, Администрация Советского района |
|  | Историко-биографическая драма «Зоя» | 7 мая 2026 17:00 | ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А.Бестужева» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами волонтеров, сотрудниками и ПСУ; Музыкальные номера вокально-инструментального ансамбля «Мелодия» пансионата АУ КЦСОН «Нарата». | 7-8 мая 2026 | АУСО РБ «Комплексный центр социального обслуживания «Нарата» | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Музыкально-поэтическая композиция «Вальс Победы» | 08.05.2026 17:00 | ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А.Бестужева» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Концерты в госпиталях г. Улан-Удэ | 8 мая 2026 | Военный госпиталь пос. Сосновый бор | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Акция «Солдатская каша» | 8 мая 2026 | Мемориал Победы | Администрация г. Улан-Удэ |
|  | Творческий проект «Фронтовой театр» | 8 мая 2026 | Мемориал Победы | Администрация г. Улан-Удэ |
|  | Концерт ко дню Победы | 8 мая 2026 18:30 | ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Автопробег, посвященный празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне | 8 мая 2026 | г. Улан-Удэ | Республиканское агентство по делам молодежи |
|  | Праздничные программы в парках культуры и отдыха (парки «Кристальный», «Железнодорожников», «Юбилейный», им. Д. Ж. Жанаева, им. С.Н. Орешкова) | 9 мая 2026 | г. Улан-Удэ | Администрация г. Улан-Удэ МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ» |
|  | Городская акция «Трамвай Победы» | 9 мая 2026 | Маршрут трамвая №2 | Администрация г. Улан-Удэ МБКДУ ДК им. А.П. Вагжанова |
|  | Ретроспектива «На многих языках – одна Победа!». | 9 мая 2026 | Арт-пространство «Руины» - ЦГБ им. И. Калашникова | Администрация г. Улан-Удэ МАУ «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» |
|  | Концерт «Синий платочек» | 09.05.2026 | ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Концертная программа, посвященная Дню Победы | 09.05.2026 15:00 | ГАУК РБ «Государственный цирк Республики Бурятия» | Министерство культуры Республики Бурятия |
|  | Театрализованная концертная программа «Победа на все времена» | 09 мая 11.30 час. | МАКДУ ДК «Забайкальский» | Комитет по культуре, МАКДУ ДК «Забайкальский» |
|  | Концертная программа творческих коллективов КДЦ «Рассвет» «Во имя мира» | 09 мая 15.00 час. | Парк им. Д. Ж. Жанаева | Комитет по культуре, МАУ КДЦ «Рассвет» |
|  | Праздничная концертная программа «Победный май» | 09 мая 18.00 час. | На детской уличной площадке возле МАКДУ ДК «Забайкальский» | Комитет по культуре, МАКДУ ДК «Забайкальский» |
|  | Кинопоказ в рамках акции «Перерыв на кино» | 09 мая | Мкр. Аэропорт,11 Семейный кинозал «Седьмое небо» | Комитет по культуре, МАКДУ «Дом культуры «Авиатор» |
|  | Историческая викторина «Подвиг, ведущий к Победе!» | 10 мая 14.00 час. | МАУ СКЦ "Кристалл" Ул. Керамическая, 1 | Комитет по культуре, МАУ СКЦ "Кристалл" |
|  | Ландшафтная историческая анимация «Подвиг Героя», посвященная Герою Советского Союза, гвардии младшему лейтенанту Орешкову С.Н., командиру взвода 124-го гвардейского стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта | 09.05.2026 15:00 ч. | Склон перед МАУ «Городской культурный центр» | Администрация г. Улан-Удэ МАУ «Городской культурный центр» |
|  | Ретро танцплощадка «Майский вальс» | 16.05.2026 | АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
|  | Международная акция «Сад памяти» | 19.05.2026 | Заиграевский район | Республиканское агентство лесного хозяйства |